## Planilha1
Backlog
Requisitos |  | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam(#) | Sprint
Site - Home | 1.section(Banner) | Uma imagem de fundo cobrindo 100vh com um texto impactante ao lado e um incentivo ao botão cadastro | Importante | M | 8 | 1
| 2.section(Missão,Visão,Valores) | Abordar a missão, visão e valores em formato "card" com ícone e texto | Essencial | P | 5 | 1
| 3.section(Slider com benefícios) | Slider para imagens e outro para textos, colocar os pricipais benefícios de fazer uma atividade física | Desejável | G | 13 | 1
| 4.section(Filósofos que apoiavam) | Filósofos da antiga grécia que apoiavam o exercício físico, em formato de "card" | Desejável | P | 5 | 1
| Nav-bar | Nav-bar fixa na tela com as opções de todas telas para navegação do site | Importante | PP | 3 | 1
Site - Calculadora | 1.section(Banner) | Uma imagem de fundo cobrindo 100vh, nessa imagem temos 2 elementos, um texto explicando o que será calculado e do lado uma imagem representativa | Importante | M | 8 | 1
| 2.section(Calculo + Resultado) | 2 caixas, a primeira contes os inputs para entrada de dados, a segunda é o resultado | Essencial | M | 8 | 1
| (observação) | A página possui 3 cálculos possíveis, para acessar os outros cálculos devemos clicar no botão que move o slider, pois tanto o banner quando o calculo são slider |  | G | 13 | 1
| Nav-bar | Nav-bar fixa na tela com as opções de todas telas para navegação do site | Importante | PP | 3 | 1
Site-Cadastro/Login | 1.Section(Container) | Dentro do conteiner ter 2 box que serão posicionadas uma ao lado da outra, a primeira box será um texto incentivando a realizar o cadastro juntamente com uma imagem a baixo, a segunda terá um menu de opção para o usuário escolher se quer cadastrar ou logar, os campos de cadastro contém (nome, e-mail, senha, por que começou a treinar e sexo) o login contém (e-mail e senha) | Essencial | G | 13 | 1
| Nav-bar | Nav-bar fixa na tela com as opções de todas telas para navegação do site | Importante | PP | 3 | 1
Site - Produtos | 1.Section(Banner) | Uma imagem de fundo preta cobrindo 100vh com um texto introduzindo aos produtos que o usuário irá ver ospedado em uma VM linux | Importante | P | 5 | 1
| 2.Section(Produtos) | Mostrar os principais produtos que auxiliam na jornada de treino (creatina, whey protein, hipercalórico, glutamina e garrafa 2 litros) ao interagir com o mouse mostra os beneíficos de cada produto | Importante | M | 8 | 1
| 3.Section(Outros) | Destacar os principais produtos da marca "YoPro" | Desejável | PP | 3 | 1
| Nav-bar | Nav-bar fixa na tela com as opções de todas telas para navegação do site | Importante | PP | 3 | 1
Banco de Dados na VM |  | O banco de dados será hospedado em uma VM linux | Essencial | M | 8 | 1
Banco de Dados | 1.Tabela(Usuario) | Conter os campo (idUsuario, nome, e-mail, senha, telefone, sexo) | Essencial | PP | 3 | 1
| 2.Tabela(Curiosidade) | Conter os campo (idCuriosidade, motivacao, academia, suplemento, frequencia, objetivo, dtInicio) | Essencial | PP | 3 | 1
Documentação |  | Uma documentação em PDF sobre a proposta do projeto , essa documentação deverá ter capa introduzindo o tema e envolvidos, objetivo, justificativa e contexto, escopo e seus componentes. | Essencial | G | 13 | 1
128