## Planilha1
Backlog de Requisitos
Requisitos |  | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam(#) | Sprint
Site - Home | 1.section(Banner) | Uma imagem de fundo cobrindo 100vh com um texto impactante ao lado e um incentivo ao botão cadastro | Importante | M | 8 | 1
| 2.section(Missão,Visão,Valores) | Abordar a missão, visão e valores em formato "card" com ícone e texto | Essencial | P | 5 | 1
| 3.section(Slider com benefícios) | Slider para imagens e outro para textos, colocar os pricipais benefícios de fazer uma atividade física | Desejável | G | 13 | 1
| 4.section(Filósofos que apoiavam) | Filósofos da antiga grécia que apoiavam o exercício físico, em formato de "card" | Desejável | P | 5 | 1
| Nav-bar | Nav-bar fixa na tela com as opções de todas telas para navegação do site | Importante | PP | 1 | 1
Site - Calculadora | 1.section(Banner) | Uma imagem de fundo cobrindo 100vh, nessa imagem temos 2 elementos, um texto explicando o que será calculado e do lado uma imagem representativa | Importante | M | 8 | 1
| 2.section(Calculo + Resultado) | 2 caixas, a primeira contes os inputs para entrada de dados, a segunda é o resultado | Essencial | M | 8 | 1
| (observação) | A página possui 3 cálculos possíveis, para acessar os outros cálculos devemos clicar no botão que move o slider, pois tanto o banner quando o calculo são slider | Desejável | G | 13 | 1
| Nav-bar | Nav-bar fixa na tela com as opções de todas telas para navegação do site | Importante | PP | 1 | 1
Site-Cadastro/Login | 1.Section(Container) | Dentro do conteiner ter 2 box que serão posicionadas uma ao lado da outra, a primeira box será um texto incentivando a realizar o cadastro juntamente com uma imagem a baixo, a segunda terá um menu de opção para o usuário escolher se quer cadastrar ou logar, os campos de cadastro contém (nome, e-mail, senha, por que começou a treinar e sexo) o login contém (e-mail e senha) | Essencial | G | 13 | 1
| Nav-bar | Nav-bar fixa na tela com as opções de todas telas para navegação do site | Importante | PP | 1 | 1
Site - Produtos | 1.Section(Banner) | Uma imagem de fundo preta cobrindo 100vh com um texto introduzindo aos produtos que o usuário irá ver ospedado em uma VM linux | Importante | P | 5 | 1
| 2.Section(Produtos) | Mostrar os principais produtos que auxiliam na jornada de treino (creatina, whey protein, hipercalórico, glutamina e garrafa 2 litros) com o visual de slider de interação com botão | Importante | M | 8 | 1
| 3.Section(Outros) | Destacar os principais produtos da marca "YoPro" | Desejável | PP | 1 | 1
| Nav-bar | Nav-bar fixa na tela com as opções de todas telas para navegação do site | Importante | PP | 1 | 1
Site - Sobre Mim | 1.Section(Banner) | Uma imagem de fundo com uma introdução sobre mim, os devidos agradecimentos e um cavaleiro ao lado que cobrirá até a section "Por que escolhi Academia como tema ?" | Desejável | P | 5 | 1
| 2.Section(Explicação) | 3 caixas explicando o porquê de ter um grande cavaleiro no meu sobre mim. | Desejável | PP | 1 | 1
| 3.Section(Relação) | Introduzir um texto explicando as semelhanças de um cavaleiro com pessoas que frequêntam academia | Desejável | PP | 1 | 1
| 4.Section(Quem sou Eu) | Breve introdução à minha história | Importante | PP | 1 | 1
| 5.Section(Justificativa) | Falar minha relação com o tema (Academia) e a importância dela para mim | Importante | PP | 1 | 1
| 6.Section(Questionário) | Ter um questionário para tirar métricas para minha Dashboard (Motivicao, Academia, Suplemento, dtNasc FrequenciaSemana, Objetivo, PesoAtual, Alvo) | Essencial | P | 5 | 1
Site - Dashboard | 1.Section(KPI) | Encontrado no canto esquerdo superior da tela 3 KPI's, a primeira indicando a motivação mais popular de todos os usuários, a segunda sendo a idade com uma maior frequência de treinos e a terceira da academia mais visita | Essencial | M | 8 | 1
| 2.Section(Gráfico Global) | 2 Gráfico a baixo das KPI's em colunas que representa todos registros dos usuários juntando suas idade e frequencias de treino e o outro a quantidade de motivações dos usuários. Métricas do BD | Essencial | M | 8 | 1
| 3.Section(Gráfico Individual) | 1 Gráfico que é feito dentro da tela da Dash, um gráfico para acompanhar seu peso e alcançar uma meta estabelecida abaixo do gráfico 2 inputs de peso e pesoAlvo para construção da dash. Métricas do BD | Essencial | M | 8 | 1
Banco de Dados na VM |  | O banco de dados será hospedado em uma VM linux | Essencial | M | 8 | 1
API de Inserção e verificação no BD |  | Implementar a API do CRUD na tela de Cadastro e Login do site, com função de inserção de dados e verificação + API na sobre mim | Essencial | M | 8 | 1
Banco de Dados | 1.Tabela(Usuario) | Conter os campos (idUsuario, nome, e-mail, senha, telefone, sexo, fkCuriosidade) | Essencial | PP | 1 | 1
| 2.Tabela(Curiosidade) | Conter os campos (idCuriosidade, motivacao, academia, suplemento, frequenciaSemana, objetivo, dtInicio, pesoAtual, alvo) | Essencial | PP | 1 | 1
| 3.Tabela(progresso) | Conter os campos (idProgresso, dtRegistro, peso, pesoAlvo, fkUsuario) | Essencial | PP | 1 | 1
Documentação |  | Uma documentação em PDF sobre a proposta do projeto , essa documentação deverá ter capa, objetivo, justificativa e contexto, escopo e seus componentes. | Essencial | G | 13 | 1